## Sheet1
开发者 | 序号 | 分类 | 用户反馈问题 | 完成节点 | 备注 | 负责人 | 状态
6.1-7.1开发计划
（用户）深圳-萧遥 | 1 | 需求 | 用户发聩：UI计划向哪种风格改进啊？我的APP用户说功能还好用，就是界面看起来太生硬了 |  | UI风格参考 http://themeforest.net/item/halo-material-design-mobile-template/full_screen_preview/14981441 Material Design
（用户）深圳-萧遥 | 2 | 需求 | （1）“设置启动图路径和时间，下次启动应用才会生效”要下次重启APP才会生效，所以本次先下载好，下次重启APP时调用本地的，也能接受。 （2）如果能实现，每次启动APP时，启动图片直接根据网络地址调用我们设置好的图片，那就完美了。 | 初步计划端午节后的那周完成，6月17日。 | 1、增量更新不用给自动提示，给一个回调即可，让开发者自行处理。这部分逻辑我们会同步EMM插件的代码，是已经实现的功能。 2、重启App的功能，只能实现Android，iOS实现很困难。而且据群里的开发者说，APICloud的重启也是只支持Android | 北京研发
（用户）上海-kyran | 3 | 需求 | ios的toast，如果信息太长了不能自动分行；那个宽度是固定的，正方形的，有点难看。 | 7.15 | ui效果图邮件已经邮件发给武汉 | 武汉研发
（用户）上海-kyran | 4 | 需求 | 安桌ueximage 插件优化建议：uexImage.openBrowser的时侯，这头跟底部能不能默认隐藏，或者跟IOS一样，点一图片隐藏，在点就出来。http://bbs.appcan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=49130&page= | 7.15 |  | 叶飞 | 完成
（用户）广州-维 | 5 | 需求 | 日文名字、韩文名字，目前不支持 |  |  | 网站已修改解决 | 网站已修改解决
（用户）广州-维 | 6 | bug | 用户反馈： 关于启动图 我反馈个bug 使用一些用虚拟按键（没有触摸按键）的手机，开机图就会变形。 比如： Nexus 6 | 7.15 |  | 鄢龙涛
湖州-夜近央 | 7 | bug | http://bbs.appcan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=49795&page=1#pid312115 老大，这个bug能赶紧改好不，基本功能，等着急用啊，获取文件内容，很多字符会被转义 | 已解决 | 回复用户：新版插件已解决此问题,已经发测了，测试通过后会第一时间更新的~ 给你带来不便之处，敬请原谅 |  | 已解决
运营收集整理 | 8 | 需求 | uexChatKeyboard跟uexInputTextFieldView的建议---来源bbs 详细见：http://bbs.appcan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=48565 现在的即时聊天，评论都支持@什么的。。 建议支持像微信那样的@功能，里面显示的数据由用户传入，一般是，头像，ID，跟名字。选择后返回插件输入框 如果用户没有传入数据则@功能不生效。 | 7.22 | 调研结果： 这个功能估计现在所有即时通讯评论什么的都会有需求用到，望官方添加支持。 网易云音乐app朋友页面的评论支持该功能。 竞品apicloud同类插件没有该功能参数。 | 鄢龙涛，刘康立
运营收集整理 | 9 | 需求 | uexXunfei插件只有语音合成，没有语音识别功能，不利于用户使用完整的插件功能，请尽快安排计划以及完成时间节点。 | 7.15 | 优先级高 | 叶飞，杨广 | 完成
运营收集整理 | 10 | 需求 | 建议能支持沉浸式状态栏。即便不会自适应颜色，可以实现自己设置背景图片、或颜色也可以。实现墨迹天气的效果，手机状态栏呈现透明效果。 | 7.22 | 来源：http://bbs.appcan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22917 302楼 | 鄢龙涛，刘康立
运营收集整理 | 11 | 需求 | 一个支持各种主流的视频格式的 播放器插件 | 7.22 | 用户推荐video++ 做的也不错 ，还支持像 优酷，腾讯视频等等;免费;提供各类皮肤等等;支持安卓和ios平台http://videojj.com/docs/download/#web | 叶飞，杨广 | 不做
运营收集整理 | 12 | 需求 | setLoadingImagePath 设置启动图相关参数，启动页面可否增加配置一个网址，启动访问 。类似成品 app, 网易新闻，新浪 今日头条、凤凰，各大视频App 这些肯定都有实现的 。下面是固定的，基本上是个logo，上面是个广告页面 | 7.22 | 1、开发者分享的技术源码实现网址可以参考http://code4app.com/thread-8441-1-10.html 2、本地也有缓存机制，如果有直接回展示，没有下载，如果下载成功展示，展示不成功跳过，实现简单，就是 图片缓存的原理。东营通 客户端是核心开发者通过原生＋webview实现 。网易的解决方案 是在获取广告的时候，是需要传输分辨率参数获取相应的图片，不存在压缩拉伸的问题。 | 鄢龙涛，刘康立
| 13 | 需求 | 二季度案例未给出
4.20-5.30开发计划
剑宵 | 1 |  | 用1024打开的右滑关闭窗口问题 | 2016-04-27 |  | 鄢龙涛，刘康立 | 已发布
| 2 |  | 城市选择插件，打开的时候都不能自定义默认选项 | 2016-04-22 |  | 杨广，叶飞 | 已发布
| 3 |  | 我用A窗口打开B窗口，然后这里有验证是否登录，如果没有就打开登录窗口，同时关闭Ｂ窗口，这种情况下，会把登录窗口自己给关闭掉 | 2016-04-27 |  | 鄢龙涛，刘康立 | 已发布
| 4 |  | 右滑关闭的问题 | 2016-04-27 |  | 鄢龙涛，刘康立 | 已发布
| 5 |  | 百度地图：增加坐标，效果不好 | 2016-04-29 |  | 刘康立 | 已发布
| 6 |  | 客户端发布一篇图片的贴子，然后图片比较多张，也比较大，上传需要点时间。在上传的过程中，ａｐｐ被押入后台，这个时候是否可以对未完成上传的图文继续上传？ 我觉得后台上传比后台下载更实用 | 5月13 | uexupload & uexBackground改造最新版uexupload插件已支持 | 鄢龙涛，刘康立 | 已发布
樊星阳 | 7 |  | 后台执行，推送有问题；（程序在后台，可以继续执行，比如，继续定位并发送到服务器，这个是很久就提过的） | 已经支持 | 已确认 | 鄢龙涛，刘康立 | 已支持
| 8 |  | 默认启动页面不能出现（引擎的启动画面，现在是不能动态替换的 希望能支持动态替换，这个图片可能是网络的，也可能是下载到本地的，也可以是指定的GIF，也可能是JPG。 因为现在客户要求启动画面可以动态更新或者是动画的，目前都做不到。参考网易新闻的启动画面就明白了）； | 2.默认启动页面不能出现。（5月6号） | 引擎4.0 | 鄢龙涛，刘康立 | 已发布
| 9 |  | 极光推送，文档中代码有误，导致功能无法实现。（一个JPUSH，绑定标签与别名的文档有误，没有转成字符串，你们提供的代码那里。） | var tags=new Array("tag4","tag5","tag6"); var params = { alias:"alias66", tags:tags }; var data = JSON.stringify(params); uexJPush.setAliasAndTags(data); | 没错误
| 10 |  | uexwindow.toast这个需要优化一下，最好是能自定义，可载加动态图片 |  | 给出UI图 | 鄢龙涛，刘康立 | 已出UI稿给武汉研发。安排到 7月初，整个6月，全力开发 4.0
| 11 |  | uexImage插件iOS和Android不一致。 | 4月28 |  | 叶飞，刘康立 | 已一致，裁剪图片统一为方形
| 12 |  | 趣拍插件。 | 2016-04-23 |  | 叶飞，杨广 | 已发布
| 13 |  | 环信SDK升级。 | 2016-05-05 |  | 叶飞，黄锦 | 已发布
| 14 |  | uexLocation 添加坐标转换接口 | 2016-04-29 |  | 叶飞，杨广 | 已发布
| 15 |  | uexFileMgr 支持base64的写入和读取 | 2016-04-27 |  | 叶飞，杨广 | 已发布
| 16 |  | toast接口优化 |  | 给出UI图 |  | 同需求11
| 17 |  | crosswalk引擎发布。 | 2016-05-06 |  | 鄢龙涛 | 不做，已经列入4.0计划，牵涉到升级所有so库问题
| 18 |  | 提供NBListView案例。 | 2016-05-13 |  | 尹羽中 | 已交付本周发布
| 19 |  | 融云插件。 | 2016-04-29 |  | 鄢龙涛，杨广 | 暂未交付，本周可交付
| 20 |  | uexTabBarWithPopMenu | 2016-05-13 |  | 叶飞，杨广 | 已验收，插件还有bug本周解决
| 21 |  | 阿里百川无线开放平台 | 2016-05-18 |  | 叶飞，黄锦 | 已交付本周发布
| 22 |  | Android uexScanner不能横屏的问题 | 2016-05-18 |  | 叶飞 | 进行中， 本周交付
| 23 |  | 出错页面自定义 | 2016-05-20 |  | 鄢龙涛，刘康立 | 已交付本周发布
| 24 |  | 引擎手动编译 |  |  | 鄢龙涛，刘康立 | 进行中
| 25 |  | 增量更新优化。 |  | 暂时先不改，这个需要跟北京那边讨论，更新一直都是北京在维护 |  | 不做

## UI插件对比分析报告
序号 | 类别 | 功能 | 来源 | APICloud名称 | 使用量 | 费用 | 对比分析 | AppCan名称
1 | 界面布局 | 可自定义的搜索界面 | APICloud | UISearchBar | 1218 |  |  | uexSearchBarView
2 |  | 联系人列表，可自定义联系人数据源 | APICloud | listContact | 3093
3 |  | 封装了从媒体库（相册）读取资源的功能 | APICloud | UIMediaScanner | 1974
4 |  | 自定义数据源的多项选择器 | APICloud | UIMultiSelector | 77
5 |  | 可自定义级数、内容及其样式的选择器 | APICloud | UICustomPicker | 585
6 |  | 上下滚轮效果的时间选择器 | APICloud | timeSelector | 3271
7 |  | 可自定义样式及其数据源的选择器 | APICloud | UILinkedPicker | 147
8 |  | 可自定义样式及其数据源的选择器 | APICloud | UISelector | 221
9 |  | 可自定义样式的多项选择列表器 | APICloud | selectList | 257 | 288
10 |  | 上下滚轮效果的时段选择器 | APICloud | periodSelector | 3121
11 |  | 可自定义样式及数据源的 Action Selector | APICloud | UIActionSelector | 238 |  |  | uexActionSheet
12 |  | 选择器的形式弹出全国个地区城市列表 | APICloud | citySelector | 3212 |  |  | uexAreaPickerView
13 |  | 可自定义item头像标签及其样式的列表模块 | APICloud | goodsList | 300 | 388
14 |  | 用原生代码实现了 input 标签的功能 | APICloud | UIInput | 580
15 |  | 聊天表情输入框，可自定义表情集，选择相册事件 | APICloud | UIChatBox | 2297 |  | 1、插件UI需要重做设计2、增加自定义参数：键盘按钮样式，；输入框左侧按钮样式；发送按钮样式；附加功能按钮样式；表情按钮样式；输入框样式，边框颜色、背景色；输入区域（输入框及两侧按钮）整体样式，上下边框、整体背景色 | uexChatKeyboard
16 |  | 封装了可自自定义下拉、加载两过程动画效果的下拉刷新模块 | APICloud | UIPullRefreshFlash | 96
17 |  | 图片自动滚动联播，支持http协议，本地缓存功能 | APICloud | UIScrollPicture | 3354 |  |  | uexScrollPicture
18 |  | 可显示设置数值气泡、大小值、当前值的滑动器，slider模块的优化升级版 | APICloud | UISlider | 96 |  |  | uexSlidePager
19 |  | 可自定义数据源的城市列表 | APICloud | UICityList | 1070
20 |  | 支持特殊日期标记的日历模块 | APICloud | UICalendar | 681 |  |  | uexCalendarView
21 |  | 可配置item侧滑方式的列表模块 | APICloud | UIListView | 1734 |  |  | uexListView
22 |  | 封面流转效果模块 | APICloud | UICoverFlow | 58 |  |  | uexCoverFlow2
23 |  | 可自适应高度的文字输入框 | APICloud | inputField | 4010 |  |  | uexInputTextFieldView
24 |  | 可播放GIF图片的下拉刷新模块 | APICloud | UIPullRefresh | 143
25 |  | 球状体全景图片展示 | APICloud | panorama | 2153
26 |  | 可拖动的自定义按钮模块 | APICloud | UIButton | 164 |  |  | uexButton
27 |  | 个人中心用户信息样式 | APICloud | personalCenter | 5546
28 |  | 折线图模块 | APICloud | UILineChart | 100 |  |  | uexChart
29 |  | 可点击查看数据的柱状图 | APICloud | UIBarChart | 166 |  |  | uexChart
30 |  | 可随手势旋转的饼形图 | APICloud | pieChart | 2736 |  |  | uexPieChart
31 |  | 可缩放的贝塞尔曲线 | APICloud | UIGraph | 172 |  |  | uexChart
38 |  | 可自定义样式，刷新数据源的折线视图 | 开发者 | brokenLine | 255 | 60 |  | uexBrokenLine
32 |  | 加载标签，顶部栏加载效果，可开启暂停 | APICloud | loadingLabel | 2302 |  |  | uexLoadingView
33 |  | 可自定义摇一摇效果页 | APICloud | shakeView | 2963
34 |  | 圆形、扇形、月牙形进度条 | APICloud | arcProgress | 4912
35 |  | 可自定义样式大小的矩阵锁屏模块 | 开发者 | matrixLock | 175 | 498
36 |  | 可自定义item样式、显示徽章的消息列表 | 开发者 | messageList | 168 | 288
37 |  | 可自定义item样式和左右侧滑方式的列表视图模块 | 开发者 | slipList | 775 | 248
39 |  | 带提示文本的聊天输入框 | 未知 | hintChatBox | 434
40 |  | 封装了一个开发者可自定义单条item样式的列表视图模块 | 开发者 | overviewList | 163 | 128
41 |  | 可自定义样式的列表视图 | 开发者 | orderList | 461 | 288
42 |  | 自定义首次启动应用的导航页模块。 | 开发者 | welcomePage | 217
43 |  | 可自定义cell及其侧滑按钮的列表控件 | 开发者 | groupList | 31 | 128
44 |  | 弹出定时自动关闭的提示框，自定义提示框颜色、透明度、字体等 | 开发者 | customToast | 10 | 50
45 |  | 可旋转图片的下拉刷新模块 | 开发者 | pullRefreshLoop | 8 | 89
46 |  | 仿IOS下方弹出滑动选择器，高逼格列表 | 开发者 | slidingList | 125
61 | 导航菜单 | 底部导航菜单 | APICloud | tabBarMenu | 4269
62 |  | 图片旋转滚动联播菜单 | APICloud | MNRotationMenu | 19
63 |  | 转盘菜单，可自定义按钮 | APICloud | circularMenu | 2159
64 |  | 自定义排版、拖动的标题导航条 | APICloud | navigationBar | 2876
65 |  | 可隐藏、显示的导航栏按钮菜单 | APICloud | MNNavigationMenu | 108
66 |  | 可弹出的菜单模块，支持侧滑切换 | APICloud | MNActionButton | 422
67 |  | 支持滑动可自定义的底部标签栏 | APICloud | tabBar | 5614
68 |  | 图片旋转滚动联播器 | APICloud | scrollRotation | 1931
69 |  | 可弹出的菜单，支持侧滑切换 | APICloud | actionButton | 15518
70 |  | 气泡菜单，浮动菜单多用于内容操作的功能 | APICloud | bubbleMenu | 2588
71 |  | 封装了一个stack菜单 | APICloud | MNStack | 166
72 |  | 可自定义为中间按钮突起效果的tabBa | APICloud | tuberBar | 650
73 |  | 可随手指拖动上下拉动的菜单，可自定义按钮 | APICloud | pullMenu | 6014
74 |  | 弧形菜单，可自定义子菜单的位置 | APICloud | arcMenu | 6007
75 |  | stack菜单 | APICloud | stackMenu | 1558
76 |  | 导航栏按钮菜单，可显示隐藏 | APICloud | navigationMenu | 4239
77 |  | 边框菜单，屏幕左右两侧弹动菜单 | APICloud | sideMenu | 3136
78 | 功能扩展 | 可自定义界面及功能的图片浏览器 | APICloud | photoBrowser | 379
79 |  | 封装了视频播放的相关功能 | APICloud | videoPlayer | 660
80 |  | 封装了系统的分享控件 | APICloud | shareAction | 734
82 |  | 封装了图片裁剪的相关接口，开发者可自定义裁剪界面 | APICloud | FNImageClip | 272
83 |  | touchDebugger用于在Mac+Win平台下，调试APICould Android App | 开发者 | touchDebugger | 0 | 20
84 |  | 网络音频播放器，支持网络音频播放 | APICloud | netAudio | 2719
85 |  | 封装了设置锁屏音频播放界面的相关接口 | APICloud | audioCover | 177
86 |  | 封装了Socket"套接字"服务的模块 | APICloud | socketManager | 780
87 |  | 腾讯云点播(VOD)播放器 | 开发者 | qCloudVODPlayer | 113
88 |  | 数据格式转换，如xml->json | APICloud | trans | 2401
89 |  | 二维码扫描器，支持生成条码/二维码 | APICloud | FNScanner | 1987
90 |  | playModule 封装了IOS,Android视频播放功能。 | 开发者 | playModule | 60 | 100
91 |  | 文档阅读器，Android需第三方软件支持 | APICloud | docReader | 2870
92 |  | 集成聚合了调用高德、百度、谷歌、苹果自带地图的导航功能 | 开发者 | navigator | 41 | 99
93 |  | 封装了图片剪裁的接口，开发者可自定义裁剪界面 | APICloud | imageClip | 1129
94 |  | wallPaper封装了原生设置壁纸功能，可设置指定图片为桌面背景 | 开发者 | wallPaper | 8 | 58
95 |  | 封装了音频播放的功能，支持本地和网络音频文件 | APICloud | audio | 1125
96 |  | 跳转应用、检测应用前台运行时间，以及检测应用是否安装 | 开发者 | appControl | 16 | 5
97 |  | 从相册选择多张图片并返回压缩后的图片地址 | 开发者 | photoSelect | 117
98 |  | 获取页面的地址Url和标题Title，支持Android与iOS | 开发者 | getWebUrl | 35 | 5
99 |  | mico封装了物联网中最重要的接口,可控制智能家居 | 开发者 | mico | 143
100 |  | 批量压缩图片 用户可以自定义图片压缩质量 | 开发者 | compactPicture | 131
101 |  | 为安卓手机软件添加快捷方式 | 开发者 | shortCut | 73
102 |  | 文件管理器，可创建、删除、复制、移动、修改等 | APICloud | fs | 6503
103 |  | 获取APP的启动图地址，可用来实现动态广告效果。 | 开发者 | launchImage | 59 | 50
104 |  | 封装了判断IOS平台上设备访问权限的接口 | APICloud | privacy | 131
105 |  | 本地文件浏览，可返回文件路径 | APICloud | fileBrowser | 3139
106 |  | 支持debug模式下通过console.log将日志输出到studio控制台 | APICloud | logger | 135
107 |  | 压缩及解压缩功能支持压缩多个文件 | APICloud | zip | 2372
108 |  | 网络音频播放，支持m3u8纯音频播放 | 开发者 | vtingPlayer | 50 | 101
109 |  | 封装了图片滤镜的功能 | APICloud | imageFilter | 1445
110 |  | 通过chrome的inspect调试HTML5页面，如打印console日志等 | 开发者 | chromeDebug | 76 | 50
111 |  | 下载管理功能 | APICloud | downloadManager | 3973
112 |  | 具有翻页效果的文本阅读器 | APICloud | bookReader | 1725
113 |  | markdown文档阅读器 | APICloud | mdReader | 106
114 |  | 二维码扫描器，支持生成条码/二维码 | APICloud | scanner | 10124
115 |  | 屏幕截图的功能 | APICloud | screenClip | 578
116 |  | 安装/卸载Apk，判断是否系统应用，判断是否安装应用 | 开发者 | appManage | 73 | 20
117 |  | PDF阅读器 | APICloud | pdfReader | 2495
118 |  | 手势解锁，提供解锁，设置密码，重置密码和自定义外观颜色功能 | 开发者 | patternLock | 801
119 |  | 图案解锁功能，主要用在某些需要进入时验证图案密码的应用。 | 开发者 | screenLock | 995
120 |  | imageTool封装了android的系统相册 | 开发者 | imageTool | 457
121 |  | voiceMag是用来控制手机的声音在听筒播放还是在扩音器播放。 | 开发者 | voiceMag | 265 | 1
122 |  | brightness封装了android调节当前窗体亮度的功能 | 开发者 | brightness | 50 | 9
123 |  | shareTool可分享文字，图片至手机所有具有分享功能的app | 开发者 | shareTool | 102 | 29
124 |  | 通过拍照或者从相册选取图片，再剪裁图片的功能。 | 开发者 | imageSelect | 209 | 68
125 |  | alarmNotification模块封装了定时本地通知提醒功能 | 开发者 | alarmNotification | 615
126 |  | 封装了Android原生图片剪裁功能，实现图片获取和剪切需求。 | 开发者 | imageCrop | 156 | 99
127 |  | 一键退到后台运行，安卓手机可以在后台运行做的app。 | 开发者 | runBackground | 370 | 1
128 |  | 可自定义样式、内容颜色的环形取色器 | 开发者 | arcColorPicker | 337
129 |  | 标准的mqtt协议进行数据传输 | 开发者 | micoMqtt | 312
130 |  | ttsModule封装了android的本地TTS语音合成模块 | 开发者 | ttsModule | 197
131 |  | 数据库操作对象 | APICloud | db | 4844
132 |  | 调用已安装市场，对指定app评分 | 开发者 | marketScore | 224 | 20
133 |  | 应用内支付 | APICloud | iap | 1250
134 |  | 信用卡扫描识别功能 | APICloud | cardReader | 3260
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262